## Blad1
startdatum | status | Onderwerp | nieuw beleid of aanpassing /aandachts-punten | adviespro-cedure | betrokken LHV-en | invloed Alert | Wat stelt Alert zich als doel | Gevraagde inspanning/ op welke manier | Overleg met EH | aanspreekpunt | stand van zaken 28/12/17 | op agenda AB | op agenda DB
2016 11 | loopt | Basis Sociaal Plan | aanpassing | ja | M.n. Amstelveen en Amsterdam | matig, kaders bepaald door regering en Portefeuillestrat. | goed basisplan, waar op eenvoudige wijze een maatwerkplan per project kan worden gemaakt | groot voor Amstelveen en Amsterdam, gezien hun opmerkingen. Tip: Enquête houden onder BC's dieervaring hebben met bestaande BSP!!! | bespreken introductie in overleg EH 29 jan 2018 | Henk Duursma | gereed. Verspreiding digitaal en op papier aan lhv en bc |  | DB 2018 01
2017 00
2017 03 | loopt | Monitoren afspraken Portefeuille strategie | volgen uitvoering beleid | n.v.t. | alle |  | toetsen afspraken | matig |  | Hennie | april cijfers 2017, dan in DB/AB mei |  | DB 2018 05
2017 05 | loopt | Projectenoverzicht Lokaal per kwartaal |  |  |  |  | Per kwartaal projectenoverzicht naar iedere LHV |  |  | Hennie | Link nog niet bruikbaar, EH werkt eraan
2017 09 | loopt | Evalueren overlegstructuur EH | aanpassing | nee | alle |  | Evaluatie afspraken Woningwet |  | 29-01-2018 bespreken bevindingen, afspraken |  | Resultaten deels besproken in overleg Alert-EH |  | DB 2018 05
2017 09 | bewaken | Ouderenbeleid | [8 empty] | Notitie besproken 16-10 met EH. Afspraak: ouderenbeleid lokaal aanpakken. Krijgen nog nadere informatie van EH over federatie en pilot. Navragen bij Muriel |  | DB 2018 04
2017 09 | p.m. | Evaluatie onderhoudscontract Communicatie en zelf aanmelden | [6 empty] | zie overzicht planning en voortgangsbewaking |  |  |  | DB 2018 05
2017 09 | loopt | communicatie EH | [7 empty] | Piet ten Bink, Henk Duursma | AB leden geven signalen slechte communicatie door aan managers woonservice. Werkgroep EH bijeengekomen?
2017 10 | loopt | Bepalen Inzet Huurverhoging 2018 | nieuw beleid | ja | alle |  |  |  |  | Henk Duursma, Els Vermeer, Henk Dil | 1.Inventariseren punten LHV-en 2. Bespreken voorl.standpunten in AB dec 3. Uitwisselen ideen Alert en EH 4. adviesaanvraag (jan 2018) 5. advies (19/3) | AB 2018 02 | DB 2018 01
2017 10 | loopt | Renovatiebeleid |  |  |  |  | jaarthema 2018 |  |  |  | ­ 9 jan : Herman stelt de vragen op voor de LHV-en ­ 5 februari: antwoord van de LHV-en ­ 6 maart: voorbespreking Themadag in DB ­ 17 maart : Themadag. LHV-en nemen hun uitgewerkte antwoorden mee |  | DB 2018 02
2017 10 |  | Zienswijze fusie Driemond | [6 empty] | zie verslagen overleg Alert-EH
2017 11 | loopt | Jaarverslag inhoudelijk & financieel | [7 empty] | Dhiraj, Henk | Offerte ontvangen Afspraak: gereed 1/4/2018 | AB 2018 04 | DB 2018 04
2017 11 |  | Huurverhoging 2018-2019 | [8 empty] | werkgroep Henk Duursma, Els Vermeer, Henk Dil. Op 30/1 notitie + presentatie wg naar AB | AB 2018 02
2017 12 |  | opgeven onderwerp artikel gewoon 1 - (maart) | [8 empty] | gereed |  | DB 2017 12
2017 12 |  | Besturen Alert, aanpak, continuiteit | [8 empty] | Uitwerken aanpassing besturen (tekst op flap) 19/12/17 AB laten scoren aanpassingen jan 2018 Individuele gesprekken met AB-leden jan/feb 2018 bespreken AB mei | AB 2018 02 | DB 2018 02
2017 12 | loopt | Beleidsinformatieboom | [7 empty] | Dhiraj, Herman |  |  | DB 2018 04
2017 12 | loopt | Vastgoed beleid (woonconcepten) | aanpassing | [5 empty] | Overleg Hennie/Muriel |  | onderdeel van projectbezoek 2018
2018 01 | loopt | Bewonersparticipatie in gemengde complexen/VVE | toetsing en evt. aanpassing handboek | nee | M.n. Amsterdam | groot | evaluatie werkbaarheid handboek | groot, voor werkgroepleden en HBO Argus. Aandachtspunt: afstemmen evaluatie en enquête | zie planning & voortgangsbewaking 21 dec 2017. | HBO Argus | HBO Argus uitgenodigd door EH voor LEAN sessie. HBO wil eerst spreken met manager woonservice.
2018 00
2018 01 | start | Evaluatie samenwerking adviseur Herman Leisink | [9 empty] | AB 2018 04 | DB 2018 03
2018 01 | start | Evaluatie Andere manieren van contact met achterban | [8 empty] | Medio 2017 zijn Amstelveen, Ouder Amstel en Aalsmeer gestart met andere manieren contact achterban. Resultaten? Dhiraj schrijft artikel voor DB maart en AB april | AB 2018 04 | DB 2018 03
2018 01 |  | Energie beleid / verduurzaming / nul op de meter |  |  |  |  | ontwikkelingen monitoren |  | speerpunt van EH |  | Onderdeel van besturen
2018 03 |  | opgeven onderwerp artikel gewoon 2 (juni) , klein artikel | [8 empty] | 4 maart: aankondiging jaarverslag |  | DB 2018 02
2018 04 |  | Klachtencommissie vertegenwoordiger in AB | [8 empty] | Martie Janssen is uitgenodigd voor AB mei | AB 2018 05 | DB 2018 01
2018 04 | start | Continuiteit LHV-en 2020; stand van zaken | [8 empty] | Vergelijken st.v.z. april 2017 met nu: ideeën/inzet en vlootschouw | AB 2018 04 | DB 2018 03
2018 05 |  | opgeven onderwerp artikel gewoon 3 - (september) | [8 empty] | deadline 4 juni |  | DB 2018 05
2018 08 |  | opgeven onderwerp artikel gewoon 4 - (december) , klein artikel | [8 empty] | deadline 4 september |  | DB 2018 08
2018 12 |  | opgeven onderwerp artikel gewoon 1 - (maart 2019) | [8 empty] | deadline 4 december |  | DB 2018 12
nog niet gepland |  | Toekomst huurdersorganisatie (als vrijwilligers) | [8 empty] | Voorstel: Brainstorm. Herman heeft 10 nieuwe vormen van inspraak |  | DB 2018 03
nog niet gepland |  | Leefbaarheid |  |  |  |  | monitoren?? |  |  |  | Speelt op complexnivo. LHV-en
nog niet gepland |  | Eigen Beheer | [8 empty] | voorstel EH afwachten