## Blad1
startdatum | status | Onderwerp | nieuw beleid of aanpassing /aandachts-punten | adviespro-cedure | betrokken LHV-en | invloed Alert | Wat stelt Alert zich als doel | Gevraagde inspanning/ op welke manier | Overleg met EH | aanspreekpunt | stand van zaken 3 juli | op agenda AB | op agenda DB
2016 11 | gereed | Basis Sociaal Plan | aanpassing | ja | M.n. Amstelveen en Amsterdam | matig, kaders bepaald door regering en Portefeuillestrat. | goed basisplan, waar op eenvoudige wijze een maatwerkplan per project kan worden gemaakt | groot voor Amstelveen en Amsterdam, gezien hun opmerkingen. Tip: Enquête houden onder BC's dieervaring hebben met bestaande BSP!!! | bespreken introductie in overleg EH 29 jan 2018 | Henk Duursma | Verspreiding digitaal en op papier aan lhv en bc door EH
2017 00
2017 03 | gereed | Kengetallen - monitoren afspraken Portefeuille strategie | volgen uitvoering beleid | n.v.t. | alle |  | toetsen afspraken | matig |  | Hennie | voorbesproken met EH. Wachten op stukken. |  | /DB 2018 05
2017 05 | gereed | Projectenoverzicht Lokaal per kwartaal |  |  |  |  | Per kwartaal projectenoverzicht naar iedere LHV |  |  | Hennie | Link is actief
2017 09 | loopt | communicatie EH | [6 empty] | 18 juni 2018 | Piet ten Bink, Henk Duursma | nieuw gesprek in najaar
2017 09 | gereed | Evaluatie onderhoudscontract Communicatie en zelf aanmelden | [6 empty] | zie overzicht planning en voortgangsbewaking |  | Info van EH ontvangen - geen reden voor verdere evaluatie / DB 2018 04
2017 09 | gereed | Evalueren overlegstructuur EH | aanpassing | nee | alle |  | Evaluatie afspraken Woningwet |  | 27-03-2018 Alle punten besproken. |  | Besproken in vooroverleg 7 juni en overleg Alert-EH 19 juni | vooroverleg 7 juni | /DB 2018 05
2017 09 | bewaken | Ouderenbeleid | [8 empty] | Evaluatie pilot 2 juli gereed. Nieuwe notitie Henk Dil. Er komt versag van pilot | AB 2018 08 | DB 2018 07
2017 10 | gereed | Bepalen Inzet Huurverhoging 2018 | nieuw beleid | ja | alle |  |  |  |  | Henk Duursma, Els Vermeer, Henk Dil | aanpassing maatwerkregeling nog bespreken met EH
2017 10 | loopt | Renovatiebeleid |  |  |  |  | jaarthema 2018 |  |  |  | werkgroep in overleg met EH |  | /DB 2018 04
2017 10 | gereed | Zienswijze fusie Driemond | [6 empty] | zie verslagen overleg Alert-EH |  | /DB 2018 04
2017 11 | gereed | Jaarverslag inhoudelijk & financieel | [7 empty] | Dhiraj, Henk |  |  | /DB 2018 05
2017 12 | loopt | Beleidsinformatieboom | [7 empty] | Dhiraj, Herman | zomerklus |  | DB 2018 09
2017 12 | gereed | Besturen Alert, aanpak, continuiteit | [8 empty] | Uitwerken aanpassing besturen (tekst op flap) 19/12/17 AB laten scoren aanpassingen jan 2018 Individuele gesprekken met AB-leden jan/feb 2018 besproken AB april/AB 2018 04
2017 12 | gereed | opgeven onderwerp artikel gewoon 1 - (maart) | [8 empty] | gereed
2017 12 | gereed | Vastgoed beleid (woonconcepten) | aanpassing | [5 empty] | Overleg Hennie/Muriel |  | onderdeel van projectbezoek 2018 21juni
2018 01 | loopt | Bewonersparticipatie in gemengde complexen/VVE | toetsing en evt. aanpassing handboek | nee | M.n. Amsterdam | groot | evaluatie werkbaarheid handboek | groot, voor werkgroepleden en HBO Argus. Aandachtspunt: afstemmen evaluatie en enquête | zie planning & voortgangsbewaking 21 dec 2017. | HBO Argus | Er loopt een pilot. Evaluatie in juli.
2018 00
2018 01 | loopt | Energie beleid / verduurzaming / nul op de meter |  |  |  |  | ontwikkelingen monitoren |  | speerpunt van EH | WG Duurzaamheid | zie planning voortgangsbewaking
2018 01 | start | Evaluatie Andere manieren van contact met achterban | [8 empty] | notitie besproken in overleg met EH. Muriel en Hennie moeten voorstellen uitwerken | /vooroverleg 7 juni Alert-EH 18 juni | /DB 2018 05
2018 01 | gereed | Evaluatie samenwerking adviseur Herman Leisink | [8 empty] | /AB 2018 04
2018 02 | gereed | Bedrijfsjaarplan 2017 | [8 empty] | Herman haalt belangrijkste punten eruit. In juni bespreken met EH | /vooroverleg 7 juni Alert-EH 18 juni | /DB 2018 05
2018 03 | gereed | opgeven onderwerp artikel gewoon 2 (juni) , klein artikel | [8 empty] | 4 maart: aankondiging jaarverslag
2018 03 |  | Betaalbaarheid | [8 empty] | WG Huuraanpassing. Gesprek met EH op 31 mei. Incl maatwerkregeling. Voorstel maatwerkregeling gereed
2018 03 |  | Kwetsbare groepen | [8 empty] | Vervolg op Stakeholdersbijeekomst. Onderwerp voor een themadag of discussiebijeenkomst? Piet zit in Uithoorn in een werkgroep hierover.
2018 03 |  | Service- en Stookkosten | [7 empty] | Hennie | Hennie heeft gesprek gehad met EH hierover. Afspraken gemaakt over probleemcomplexen
2018 04 | gereed | Continuiteit LHV-en 2020; stand van zaken | [8 empty] | Vergelijken st.v.z. april 2017 met nu: ideeën/inzet en vlootschouw | AB 2018 05 | DB 2018 05
2018 04 |  | Landelijke geschillencommissie en commissie EH | [8 empty] | Er zijn gesprekken gaande over een landelijke geschillencommissie. Zie planning voortgangsbewaking Hennie voorbereiden met Martie Jansen
2018 04 |  | Beheercooperatie Park Krayenhoff | [7 empty] | Piet ten Brink | info volgt
2018 04 | gereed | Evaluatie Woningwet 2015
2018 05 | gereed | opgeven onderwerp artikel gewoon 3 - (september) | [8 empty] | deadline 4 juni - uitleggen verschillende huren binnen een complex |  | DB 2018 05
2018 08 |  | opgeven onderwerp artikel gewoon 4 - (december) , klein artikel | [8 empty] | deadline 4 september |  | DB 2018 09
2018 10 |  | Speerpunten 2019 | [8 empty] | n.t.b. okober |  | DB 2018 10
2018 11 |  | Vacatures DB | [8 empty] | Termijn loopt jan 2019 af. 20/12 op agenda AB. Aankondiging 4 weken tevoren: 20/11 | AB 2018 12 | DB 2018 11
2018 12 |  | opgeven onderwerp artikel gewoon 1 - (maart 2019) | [8 empty] | deadline 4 december |  | DB 2018 12
nog niet gepland |  | Eigen Beheer | [8 empty] | voorstel EH afwachten
nog niet gepland |  | Leefbaarheid |  |  |  |  | monitoren?? |  |  |  | Speelt op complexnivo. LHV-en
|  | WG Huuraanpassing | [7 empty] | Henk Duursma, Els Vermeer, Henk Dil
|  | WG Servicekosten | [7 empty] | Hennie van Rijn
|  | WG Communicatie | [7 empty] | Henk Duursma, Piet ten Brink
|  | WG Duurzaamheid | [7 empty] | Piet ten Brink, Hans Visser, Ron Kornelius